Приложение

к приказу

от «19» сентября 2017  № 64

Дорожная карта

организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МКОУ «Покровская СОШ» в 2018 году

| № | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение педсовета «Итоги государственной итоговой аттестации в 2017 году» | август 2017 | Дмитриев О.И. Шишова В.А. | Решение педсовета |
| 1.2 | Участие педагогов в рассмотрении итогов ГИА-9 и ГИА-11 на муниципальных методических объединениях педагогов | сентябрь, октябрь 2017 | учителя-предметники | Решение ММО |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |
| 2.1 | Прохождение программ курсов повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА | по графику | Шишова В.А. | График мероприятий по повышению квалификации для учителей |
| 2.2 | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании (индивидуальные занятия, консультации). Подготовка их к пересдаче ГИА в дополнительные сроки | Июль-сентябрь 2017 | Дмитриев О.И. Шишова В.А. учителя- предметники | Участие в дополнительном этапе ГИА-9 |
| 2.3 | Участие учителей-предметников в вебинарах, круглых столах, методических семинарах, семинарах-практикумах по вопросам подготовки к ГИА в 2018 г. | В течение года | Дмитриев О.И. Шишова В.А. | Устранение выявленных дефицитов в преподавании конкретных предметов |
| 2.4 | Участие школы во Всероссийских проверочных работах | По графику | Дмитриев О.И. Шишова В.А. | Выявление в пробелах знаний |
| 3. Нормативно- правовое обеспечение |  |  |  |  |
| 3.1 | Подготовка нормативных правовых актов по образованию в соответствии с действующим законодательством по организации и проведению ГИА | В течение года | Дмитриев О.И. | Нормативные правовые акты |
| 4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |
| 4.1 | Информировать комитет по образованию Родинского района о расходах в 2018 год в части: - организации доставки выпускников в ППЭ; - организации доставки организаторов в ППЭ. | октябрь 2017 | Дмитриев О.И. | Предложение в проект бюджета |
| 5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |  |
| 5.1 | Участие педагогов в серии вебинаров для лиц, ответственных за проведение ГИА-9 и ГИА-11 в Родинском районе по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11: - о подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) в Родинском районе; - о подготовке к проведению досрочного этапа ГИА; - особенности проведения ГИА в 2018 году; - технологическое обеспечение проведения ГИА в 2017 году; - о соблюдении законодательства при проведении ГИА в 2018 году. | ежемесячно | Шишова В.А. Дмитриев О.И. | Программы проведения вебинаров |
| 5.2. | Участие педагогов на муниципальном уровне в обучении с последующим тестированием для проведения ГИА-9 и ГИА-11 организаторов ППЭ | январь- апрель 2018 | Дмитриев О.И. |  |
| 5.3 | Участие педагогов на муниципальном уровне в инструктажах о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 | для ГИА-9 апрель-май 2018 для ГИА-11 февраль-май 2018 | Дмитриев О.И. | отметки в журнале инструктажа |
| 6. Организациооное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |
| 6.1 | организация и подготовка к проведению ГИА-11 по обязательным учебным предметам в сентябре 2017 года: - сбор заявлений о сдаче ГИА-9 в дополнительные сроки; -проведение ГИА по расписанию, утверржденному приказом Минобрнауки России | с 25 августа по 19 сентября 2017 года | Дмитриев О.И. Матлахова Л.И. | проведение ГИА-9 |
| 6.2 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 , ГИА-11 в 2018 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - обучающихся и выпускников СПО; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2017 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов. | до 1 декабря 2017 | Дмитриев О.И. | Информация о количестве участников |
| 6.3 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения): - ознакомление участников ГИА с Порядком проведения итогового сочинения (изложения) в Родинском районе в 2017-2018 учебном году; - обучение на муниципальном уровне экспертов по оцениванию итогового сочинения (изложения); - организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат | октябрь 2017 ноябрь 2017 февраль, май 2018 | Дмитриев О.И. Шишова В.А. | Порядок проведения итогового сочинения (изложения) |
| 6.4 | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее- с ОВЗ): - сбор данных в комитет по образованию об обучающихся, сдающих ГИА - ГИА-9, ГИА-11 в форме ГВЭ, на дому; | В течение года февраль-март 2018 во время проведения ГИА | Дмитриев О.И. | Соблюдение равных условий для обучающихся |
| 6.5 | Предоставление кандидатур общественных наблюдателей для проведения ГИА - 9 и ГИА - 11, их аккредитации в качестве общественных наблюдателей: - информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА - 9 и ГИА -11; - сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за провением ГИА - 9 и ГИА - 11, их представление в Главное управление образования и молодежной политики; - аккредитация общественных наблюдателей; - проведение обучающих семинаров для общественных наблюдателей; | январь- май 2018 в течение периода проведения ГИА за 3 дня до проведения экзаменов | Дмитриев О.И. | Функционирования института общественных наблюдателей |
| 7. Мероприятие по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |  |
| 7.1 | Организация работы «горячей линии» повопросам проведения ГИА-9, ГИА-11 | в течение года | Дмитриев О.И. | работа «горячей линии» |
| 7.2 | Информационное наполнение сайта школы | В течение года | Карасева О.Ю. | Новости на сайте школы |
| 7.3 | Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА - 9 и ГИА -11 на педсоветах и совещаниях | В течение года | Дмитриев О.И. Шишова В.А. | Включение вопросов проведения ГИА в график совещаний и педсоветов |
| 7.4 | Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА - 9 и ГИА -11 на родительских собраниях | В течение года | Дмитриев О.И. Матлахова Л.И. Дедусенко С.В. | Включение вопросов проведения ГИА в повестку |
| 7.5 | Проведение: - консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями) | В течение года | Дмитриев О.И. Матлахова Л.И. Дедусенко С.В. | Обеспечение информирования участников ГИА |
| 7.6.1 | По ГИА-9: - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА - 9 по учебным предметам; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА - 9 | В соответствии со сроками, установленными приказом Министерства образования и науки РФ | Дмитриев О.И. |  |
| 7.6.2 | По ГИА -11: - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения; - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА - 11; - о сроках проведения итогового сочинения (изложения; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА -11 ' | В соответствии со сроками, установленными приказом Министерства образования и науки РФ | Дмитриев О.И. |  |
| 7.9 | Оформление информационных стендов по процедуре проведения ГИА - 9, ГИА - 11 в 2017 году, размещения соответствующей информации на сайте | ноябрь 2017 | Карасева О.Ю. Матлахова Л.И. Дедусенко С.В. | Рекомендации |
| 7.10 | Организация работы школьного психолога Степновского ШО по вопросу подготовки обучающихся к ГИА | В течение года | Дмитриев О.И. | План работы школьного округа |
| 8. Контроль за организацией и прооведением ГИА |  |  |  |  |
| 8.1 | Осуществление мероприятий в рамках ВШК за подготовкой и проведением ГИА - 9, ГИА - 11 | по плану ВШК | Дмитриев О.И. Шишова В.А. | Справки по итогам мероприятий учредительного контроля |